## formato
| BITACORA DE OBRA | [9 empty] | VERSIÓN: 03
FECHA:12/07/2024
Folio N° 25
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | [7 empty] | 2. DATOS DE LA ANOTACIÓN
PROYECTO: | BAIA KRISTAL - ETAPA 3 | [6 empty] | FECHA DE LA ANOTACION: |  | 2025-07-31
LOCALIZACIÓN: | Anillo Vial Km 12 – 655 | [6 empty] | HORA: |  | 15:36
TORRE: | KALA 1 | [6 empty] | CONDICIONES CLIMATICAS: |  | DIA SOLEADO CON PRESENCIA DE ALTA NOBOSIDAD
CONTRATANTE: | BARLOVENTO DEL MAR SAS | [6 empty] | RESPONSABLE DE REGISTRO: |  | NATALIA LOPEZ
CONTRATISTA: | URAMAS | [6 empty] | CARGO: |  | INSPECTORA DE OBRA
DIRECTOR DE OBRA: | MAICOL SANCHEZ | [6 empty] | FIRMA:
RESIDENTE DE OBRA: | NATALIA LOPEZ | [6 empty] | INTERVENTOR: |  | JORGE CANDAMIL
INTERVENTOR: | PAYC - EGIS GROUP | [6 empty] | CARGO: |  | DIRECTOR INTERVENTORIA
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: | 2024-02-12 | [6 empty] | FIRMA:
ESTADO DE LA OBRA: |  | Avanzada | 0 | Normal | x | Retrasada | 0 | Parada | 0
3, ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Descripción de los trabajos ejecutados: | [6 empty] | Avance frente al cronograma | Trabajadores en obra (No.) | Cantidad y tipo de maquinaria en uso |  | Materiales utilizados
APERTURA DE BUITRONES PISO 2: Desarrollar en que consistió la actividad, puntos relevantes | [6 empty] | 20% | 8 | Herramienta Menor |  | Mampostería No4 y mortero 75 kg/cm² (7.5 MPa)
REPLANTEO DE MAMPOSTERIA PISO 2: Desarrollar en que consistió la actividad, puntos relevantes | [6 empty] | 38% | 18 | Herramienta Menor |  | Polvo Mineral
MOVIMIENTO DE TIERRAS : Desarrollar en que consistió la actividad, puntos relevantes | [6 empty] | 95% | 3 | Retroexcavadora |  | Agua
INSTALACION TUBERIAS REDES ELECTRICAS PISO 1: Desarrollar en que consistió la actividad, puntos relevantes | [6 empty] | 15% | 5 | Herramienta Menor |  | Tubería Conduit 3/4" y pegante PVC
4. INSTRUCCIONES O DECISIONES
Ordenes Impartidas: | [7 empty] | Coordinaciones técnicas:
Desarrollar tema | [7 empty] | Desarrollar tema
Cambios aprobados en diseño o materiales (con justificación): | [7 empty] | Otros / Visitas Técnicas:
Desarrollar tema | [7 empty] | Desarrollar tema
5. INCIDENTES O NOVEDADES
Suspensiones de obra: | [7 empty] | Visitas de autoridades o terceros:
Desarrollar tema | [7 empty] | Desarrollar tema
Accidentes de trabajo o fallas técnicas: | [7 empty] | Reclamos o inquietudes de la comunidad:
Desarrollar tema | [7 empty] | Desarrollar tema
6. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES O COMPROMISOS
Recomendaciones técnicas atendidas:
Desarrollar tema
Soluciones implementadas:
Desarrollar tema
Entregas o recepciones parciales:
Desarrollar tema
Ensayos efectuados:
Desarrollar tema
7. ANEXOS O SOPORTES (marque los incluidos) [ ] Fotografías
Copias de actas |  |  |  | X
Informes técnicos o de laboratorio |  |  |  | X
Planillas de personal o maquinaria |  |  |  | X
Otros:
OBSERVACIONES ADICIONALES:
Describir los comentarios, observaciones o recomendaciones | [8 empty] | Revisado Por : |  | MAICOL SANCHEZ
[9 empty] | Cargo |  | DIRECTOR DE OBRA
Firma
[9 empty] | Fecha |  | 2025-08-01

## anexos
| BITACORA DE OBRA |  |  |  | VERSIÓN: 03
FECHA:12/07/2024
Folio N° 25
ANEXOS FOTOGRAFICOS No 1/12
Descripcion de la actividad en ejecución |  |  | Descripcion de la actividad en ejecución | Descripcion de la actividad en ejecución
Descripcion de la actividad en ejecución |  |  | Descripcion de la actividad en ejecución | Descripcion de la actividad en ejecución
Descripcion de la actividad en ejecución |  |  | Descripcion de la actividad en ejecución | Descripcion de la actividad en ejecución
Descripcion de la actividad en ejecución |  |  | Descripcion de la actividad en ejecución | Descripcion de la actividad en ejecución

## anexos ensayos.
BITACORA DE OBRA |  | VERSIÓN: 03
FECHA:12/07/2024
Folio N° 25
ENSAYOS DE LABORATORIO